## 表題
基礎データ表 | 提出書類一覧表
工事打合簿 | 安全訓練活動（計画)
着 工 届 | 安全訓練活動（報告)
完 成 届 | 交通安全管理計画書
工 程 表（計画） | 建設廃棄物処理計画書
工 程 表（実施） | 外注計画書（当初）
施工計画書 | 外注計画書（変更）
代理人・主任（監理）技術者届 | 下請契約報告書
主任技術者・代理人兼務報告 | 施工体制台帳
実務経歴書 | 施工体系図
専門技術者届 | 再下請通知書
建退共収納届 | 建設土（報告）
材料承認願 | 出来形管理総括表（検査用）
地下埋設物等確認書 | 品質管理総括表（検査用）
段階確認願 | 請 求 書
中間前払い関係
※建設リサイクル法に関する様式は県のホームページよりダウンロードをお願いします。
Note on C3: 基礎データ表へ に画面が切り替わります。
Note on C5: 工事打合簿 に画面が切り替わります。
Note on C6: 着工届 に画面が切り替わります。
Note on C7: 完成届 に画面が切り替わります。
Note on C8: 工程表（計画） に画面が切り替わります。
Note on C9: 工程表（実施） に画面が切り替わります。
Note on C10: 施工計画書 に画面が切り替わります。
Note on C11: 現場代理人・主任（監理）技術者届 に画面が切り替わります。
Note on C12: 主任技術者・代理人兼務届 に画面が変わります。
Note on C13: 実務経歴書 に画面が切り替わります。
Note on C14: 専門技術者届 に画面が切り替わります。
Note on C15: 建退共収納届 に画面が切り替わります。
Note on C16: 材料承認願 に画面が切り替わります。
Note on C17: 地下埋設物等確認書 に画面が切り替わります。
Note on C18: 段階確認願 に画面が切り替わります。
Note on C19: 中間前払い関係書類 に画面が変わります。
Note on E3: 提出書類一覧表 に画面が切り替わります。
Note on E5: 安全訓練活動（計画書） に画面が切り替わります。
Note on E6: 安全訓練活動（報告書） に画面が切り替わります。
Note on E7: 交通安全管理計画書 に画面が切り替わります。
Note on E8: 建設廃棄物処理計画書 に画面が切り替わります。
Note on E9: 外注計画書（当初） に画面が切り替わります。
Note on E10: 外注計画書（変更） に画面が切り替わります。
Note on E11: 下請契約報告書 に画面が切り替わります。
Note on E12: 施工体制台帳 に画面が切り替わります。
Note on E13: 施工体系図 に画面が切り替わります。
Note on E14: 再下請通知書 に画面が切り替わります。
Note on E15: 再下請通知書 に画面が切り替わります。
Note on E16: 出来形管理総括表（検査用） に画面が切り替わります。
Note on E17: 品質管理総括表（検査用） に画面が切り替わります。
Note on E18: 請求書 に画面が切り替わります。
工事用提出書類集
下記をクリックすると画面が切り替わります。
H30 ver.

## data
メイン画面へ
| 元号 | 令和
| 年度 | 2
年度災害
| 工事名称 | ○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| 工事箇所 | 筑後市大字 |  | 山ノ井・長浜他 |  |  |  | 地内
| 路線名『線』 | 市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
| 路線名『筋』 | 市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 契約日 | 年 | 月 | 日
|  | 2 | 4 | 1
| 請負金額 | 11000000
| 変更請負金額 | 13200000
| 消費税率 | 10% |  |  | 0.090909
| 工期『自』 | 年 | 月 | 日
|  | 2 | 5 | 2
| 工期『至』 | 年 | 月 | 日 | 工期『至』 変更 |  | 年 | 月 | 日
|  | 2 | 12 | 31
| 住所 | 福岡県筑後市大字○○番地○○
| 事業所名 | 株式会社 △△△△△
| 役職・代表者氏名 | 代表取締役 □□□□□
| 現場代理人 | ◇◇◇◇◇ |  |  |  | 主任技術者 | □□□□□□
| 住所 | ◆◆◆◆◆
| 電話番号 | \\\\-\\-\\\\
| 主任技術者 | △△△△△
| 住所 | ▲▲▲▲▲
| 電話番号 | @@@-@@@@-@@@@
| 筑後市長 | ☆☆☆☆☆☆☆
| 発注担当課 | 道路
| 発注担当 | ××××××××
2
○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| 山ノ井・長浜他 |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 2 | 4 | 1
11000000
| 13200000 |  |  |  |  | 13200000
| 2 | 5 | 2
| 2 | 12 | 31 |  |  | 2 | 12 | 31
| 244 |  |  |  |  | 244
福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
代表取締役 □□□□□
◇◇◇◇◇
◆◆◆◆◆
\\\\-\\-\\\\
△△△△△
▲▲▲▲▲
@@@-@@@@-@@@@
道路
Note on A1: メイン画面に戻ります。
基礎データを入力してください。

## 打合簿
メイン画面へ |  |  | FALSE
[12 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  | 発注者 |  | 請負者 |  | 発議年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | № | 1
| 発議事項 |  | 指 示 |  | 協 議 |  | 通 知 |  | 承 諾 |  | 提 出 |  | 報 告 |  | （ ）
| 工事名 |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区）
| 発注者 |  | 筑後市 道路課
| 請負者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○ 株式会社 △△△△△ 代表取締役 □□□□□
（発議件名）
（打合内容）
【請負者】
| 添付書類 |  | 有 |  | 無 |  | 発議者 |  | 職 | 現場代理人 |  |  | 氏名 | ◇◇◇◇◇ |  |  |  |  | 印
| 処理・回答 | 上記について、
|  |  | 指 示 |  | 協 議 |  | 通 知 |  | 承 諾 |  | 提 出 |  | 報 告 |  | （ ）
します。
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 職 | 監督員 |  |  |  |  | 氏名 | ×××××××× |  |  |  |  | 印

## 書類一覧
メイン画面へ
○
| 工 事 用 提 出 書 類 チ ェ ッ ク シ ー ト |  |  |  | ―
○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| チェック | 様 式 名 称 | 提出部数 | 摘 要
|  | 着工届※ | 1 | 工程表と同時
|  | 工程表（計画）※ | 1 | 契約締結後7日以内
|  | 現場代理人・主任（監理）技術者届※ | 1 | 工程表に併記 国家資格等保持者は、資格証等の写しと併せて提出
|  | 専門技術者届※ | 1 | 許可を受けていない業種のうち、１業種につき５００万円以上を自社工事する場合に提出
|  | 実務経歴書※ | 1 | 国家資格等保持者は不要
|  | 雇用関係確認書類 | 1 | 工事請負費130万円以上の工事
|  | 段階確認願※ | 1 | 工程表と同時 （監督員が臨場した場合の確認状況写真は不要）
|  | ＣＯＲＩＮＳ登録証の写し（当初･変更･完成) | 1 | 工事請負費500万円以上の工事、契約締結後10日以内 □当初 □変更 □完成
|  | 施工計画書※ | 1 | 契約締結後14日以内 請負金額2000万円以上及び監督員が指示したもの
|  | 交通安全管理計画書※ | 1 | 道路使用許可が必要な場合に提出 緊急工事等で監督員が認めた場合は省略できる
|  | 安全訓練活動計画書※ | 1 | １ヶ月に１回以上の計画をして提出
|  | 安全訓練活動報告書※ | 1 | 工事安全対策自己点検チェックリストをつけて提出 安全訓練活動後２週間以内
|  | 下請契約報告書※ | 1 | 下請負人決定後10日以内
|  | 施工体制台帳※ | 1 | 下請契約報告書と同時(500万以上は建設業許可証の写し)
|  | 施工体系図※ | 1 | 下請契約報告書と同時
|  | 再下請通知書※ | 1 | 再下請人決定後10日以内
|  | 出来形管理総括表（計画表）※ | 1 | 事前提出
|  | 品質管理総括表（計画表）※ | 1 | 事前提出
|  | 地下埋設物等確認書※ | 1 | 現場着工前に提出
|  | 着工前測量報告書 | 1 | 現場着工前に提出
|  | 材料承認願※ | 1 | 添付資料をつけて提出
|  | 建設廃棄物処理計画書※ | 1 | 産廃処理業許可証の写し
|  | 建設リサイクル法に伴う関係書 | 1 | 工事請負費500万円以上の工事 （県のホームページよりダウンロードしてください）
|  | 建設副産物関係 | 1 | □写真（運搬状況、運搬車両のステッカー表示状況はを除く） □マニフェスト（A票、E票）
|  | 工事写真 | 1 | インデックス
|  | 建退共掛金収納書※ | 1 | 着工後１ヶ月以内 変更契約後は完成までに
|  | 出来形管理総括表（検査用）※ | 2 | 自主管理用１部、検査調書用１部 出来形管理資料を添付し提出
|  | 品質管理総括表（検査用）※ | 2 | 自主管理用１部、検査調書用１部 品質管理資料を添付し提出
|  | 建設発生土処分地報告書※ | 1 | 処分地毎に提出
|  | 工程表（実施）※ | 1 | 完成までに提出
|  | 完成届※ | 1
|  | 請求書※ | 1
※印は様式あり
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 着工届
メイン画面へ
| 令和 | 2 | 年度 | [5 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
| （令和 |  | 年度災害）
着 工 届
筑 後 市 長 様
[9 empty] | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
[7 empty] | 請負者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[9 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [6 empty] | 印
○○○○○○○線
| 工事名 |  |  |  | 道路改良工事（1工区）
| 工事箇所等 |  |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 請負金額 |  |  |  | ￥ | 11000000 |  |  | -
| 着工年月日 |  |  |  | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 工期 |  |  | 自 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日 |  | 244 |  | 日間
|  |  |  | 至 | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
[13 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 完成届
メイン画面へ
| 令和 | 2 | 年度 | [5 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
| （令和 |  | 年度災害）
完 成 届
筑 後 市 長 様
[9 empty] | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
[7 empty] | 請負者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[9 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [6 empty] | 印
○○○○○○○線
| 工事名 |  |  |  | 道路改良工事（1工区）
| 工事箇所等 |  |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 請負金額 |  |  |  | ￥ | 13200000 |  |  | -
| 完成年月日 |  |  |  | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 工期 |  |  | 自 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日 |  | 244 |  | 日間
|  |  |  | 至 | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
[13 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 工程表（計画）
メイン画面へ
| 令和 |  | 2 |  | 年度 | [14 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 課 長
| （令和 |  |  |  | 年度災害)
工 程 表 （ 計 画 ）
筑 後 市 長 様
○○○○○○○線
|  | 1. |  | 工事名 | [5 empty] | 道路改良工事（1工区）
|  | 2. |  | 工事箇所等 | [5 empty] | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
|  | 3. |  | 工 期 | [5 empty] | 自 |  |  |  |  | 令和 | 2 |  |  | 年 | 5 |  | 月 | 2 |  |  | 日 |  |  | 244 |  | 日間
[10 empty] | 至 |  |  |  |  | 令和 | 2 |  |  | 年 | 12 |  | 月 | 31 |  |  | 日
|  | 4. |  | 現場代理人 | [5 empty] | 住 所 |  |  | ◆◆◆◆◆
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ◇◇◇◇◇ | [12 empty] | 電話 |  | \\\\-\\-\\\\
|  | 5. |  | 主任(監理)技術者 | [5 empty] | 住 所 |  |  | ▲▲▲▲▲
[10 empty] | 氏 名 |  |  | △△△△△ | [12 empty] | 電話 |  | @@@-@@@@-@@@@
|  | 6. |  | 請負金額 | [6 empty] | 11000000 | [12 empty] | 円
[9 empty] | （うち取引に係わる消費税額 | [9 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 円）
工事請負約款第３条の規定に基づき、上記工事の工程表（計画）を提出します。
|  |  |  | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 |  | ** | 日
[13 empty] | 請 負 者 |  |  |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[17 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [16 empty] | 印
[6 empty] | ** |  | 月 | ** |  |  | 月 |  | ** |  | 月 |  | ** |  |  | 月 | ** |  |  | 月 |  | ** |  |  | 月 |  | ** |  |  | 月
| 総合工程率 |  |  |  |  | ** |  | ％ | ** |  |  | ％ |  | ** |  | ％ |  | ** |  |  | ％ | ** |  |  | ％ |  | ** |  |  | ％ |  | ** |  |  | ％
工程ネットワーク
[29 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 工程表（実施）
メイン画面へ
| 令和 |  | 2 |  | 年度 | [14 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 課 長
| （令和 |  |  |  | 年度災害)
工 程 表 （ 実 施 ）
筑 後 市 長 様
○○○○○○○線
|  | 1. |  | 工事名 | [5 empty] | 道路改良工事（1工区）
|  | 2. |  | 工事箇所等 | [5 empty] | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
|  | 3. |  | 工 期 | [5 empty] | 自 |  |  |  |  | 令和 | 2 |  |  | 年 | 5 |  | 月 | 2 |  |  | 日 |  |  | 244 |  | 日間
[10 empty] | 至 |  |  |  |  | 令和 | 2 |  |  | 年 | 12 |  | 月 | 31 |  |  | 日
|  | 4. |  | 現場代理人 | [5 empty] | 住 所 |  |  | ◆◆◆◆◆
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ◇◇◇◇◇ | [12 empty] | 電話 |  | \\\\-\\-\\\\
|  | 5. |  | 主任(監理)技術者 | [5 empty] | 住 所 |  |  | ▲▲▲▲▲
[10 empty] | 氏 名 |  |  | △△△△△ | [12 empty] | 電話 |  | @@@-@@@@-@@@@
|  | 6. |  | 請負金額 | [6 empty] | 13200000 | [12 empty] | 円
[9 empty] | （うち取引に係わる消費税額 | [9 empty] | 1200000 |  |  |  |  | 円）
上記工事の工程表（実施）を提出します。
|  |  |  | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 |  | ** | 日
[13 empty] | 請 負 者 |  |  |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[17 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [16 empty] | 印
[6 empty] | ** |  | 月 | ** |  |  | 月 |  | ** |  | 月 |  | ** |  |  | 月 | ** |  |  | 月 |  | ** |  |  | 月 |  | ** |  |  | 月
| 総合工程率 |  |  |  |  | ** |  | ％ | ** |  |  | ％ |  | ** |  | ％ |  | ** |  |  | ％ | ** |  |  | ％ |  | ** |  |  | ％ |  | ** |  |  | ％
工程ネットワーク
[29 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 施工計画書
メイン画面へ
| 令和 |  | 2 |  | 年度 | [12 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
| （令和 |  |  |  | 年度災害)
施 工 計 画 書
筑 後 市 長 様
○○○○○○○線
|  | 1. |  | 工事名 | [5 empty] | 道路改良工事（1工区）
|  | 2. |  | 工事箇所等 | [5 empty] | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
|  | 3. |  | 工 期 | [5 empty] | 自 |  |  |  | 令和 | 2 |  | 年 | 5 | 月 | 2 |  | 日 |  | 244 | 日間
[10 empty] | 至 |  |  |  | 令和 | 2 |  | 年 | 12 | 月 | 31 |  | 日
|  | 4. |  | 現場代理人 | [5 empty] | 住 所 |  |  | ◆◆◆◆◆
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ◇◇◇◇◇ | [8 empty] | 電話 | \\\\-\\-\\\\
|  | 5. |  | 主任(監理)技術者 | [5 empty] | 住 所 |  |  | ▲▲▲▲▲
[10 empty] | 氏 名 |  |  | △△△△△ | [8 empty] | 電話 | @@@-@@@@-@@@@
|  | 6. |  | 請負金額 | [6 empty] | 11000000 | [9 empty] | 円
[9 empty] | （うち取引に係わる消費税額 | [7 empty] | 1000000 |  |  |  | 円）
上記工事の施工計画書を提出します。
|  |  |  | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 |  | ** | 日
[13 empty] | 請 負 者 |  |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[16 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [11 empty] | 印
[24 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 代理人届
メイン画面へ
[7 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
現場代理人及び主任（監理）技術者届出書
[11 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
筑後市長 様
|  |  |  | 請 負 者 |  |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[7 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [9 empty] | 印
工事請負約款第１０条の規定に基づき、下記のとおり現場代理人並びに主任（監理）技術者を配置します。
○○○○○○○線
| １．工 事 名 |  | 道路改良工事（1工区）
| ２．工 期 |  | 自 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
| ３．現場代理人名 |  | ◇◇◇◇◇
| ４．主任（監理）技術者名 |  | △△△△△
| [注] | 技術者の雇用関係が確認できる書類の写しを添付する。
資格（最終学歴・経歴）の写し又は、実務経歴書を添付する。
[12 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 主任技術者・代理人兼務報告
メイン画面へ
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
筑 後 市 長 様
|  | 住所 | ： | 福岡県筑後市大字○○○○○○○○○○○番地○○○○○○
|  | 商号又は名称 | ： | 株式会社 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
|  | 代表者氏名 | ： | 代表取締役 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |  |  |  | ㊞
特記仕様書に示された条件に従い、先発工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）について、後発工事を兼務させたいので申請します。
１．先発工事
発注者
工事番号
工事名
工事箇所
工期
請負額
主任技術者氏名
現場代理人氏名
２．後発工事
発注者
工事番号
工事名
工事箇所
工期
請負額
※筑後市管内図等を使用し、兼務するそれぞれの工事箇所及び距離を表示した位置図を添付すること。
※後発工事の兼務申請の際には、先発工事発注者からの兼務承認通知書を添付すること。
※主任技術者及び現場代理人ごとに兼務申請書を提出すること。
（現場代理人の兼務申請の場合以下は記入不要）
３．専任を要する主任技術者の兼務申請根拠（いずれかを選択）
・工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性がある。
・施工にあたり相互に調整を要する工事であること。（必要な調整の内容を以下に記入すること）
（調整の内容）

## 経歴書
メイン画面へ
（国家資格等保持者は不要）
実 務 経 歴 書
| 氏 名 | [7 empty] | △△△△△
| 生年月日 | [9 empty] | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
| 現 住 所 | [7 empty] | ▲▲▲▲▲
| 最終学歴 | [9 empty] | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
[9 empty] | 福岡県立〇〇〇〇〇〇〇〇工業高等学校 | [10 empty] | 卒業
（職暦）
| 期 間 | [7 empty] | 年．ヶ月 |  |  | 建設業者名等 |  |  |  | 従事した工事等
| H | 30 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 1 | ． | 0 | ㈱〇〇〇〇〇建設 |  |  |  | 工事監督業務
| R | 2 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | [8 empty] | ○○○○○○○工事
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | ．
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | ．
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | ．
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | ．
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | ．
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | ．
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | ．
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 期 間 合 計 | [8 empty] | ．
上記のとおり相違ありません。
[14 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
[13 empty] | 主任技術者 |  | △△△△△ |  |  |  |  | 印
| 注） |  | 実務経験は、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験等も含まれる。また、建設業法第７条２項に定める経験年数を有すること。
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 専門技術者届
メイン画面へ
[6 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
専 門 技 術 者 届 出 書
[10 empty] | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
筑 後 市 長 様
|  |  | 請 負 者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[5 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [10 empty] | 印
工事請負約款第３条の規定に基づき、下記のとおり専門技術者を配置します。
○○○○○○○線
| １． | 工事名 |  | 道路改良工事（1工区）
| ２． | 工期 |  | 自 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日
|  |  |  | 至 | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
| ３． | 許可を受けている業種
| ４． | 専門技術者名
| ５． | 担当工事内容
| ６． | 資格内容
| [注] | 技術者の雇用関係が確認できる書類の写しを添付する。
資格の写しを添付する。
[12 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 建退共
メイン画面へ
| 令和 | 2 | 年度 |  |  |  | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
| （令和 |  | 年度災害）
建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 掛 金 収 納 書 届
（ 中 小 企 業 退 職 金 共 済 制 度 掛 金 ）
[8 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
筑 後 市 長 様
[5 empty] | 請 負 者 | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[6 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [6 empty] | 印
下記のとおり建設業退職金共済掛金を納付しましたので、掛金収納書を貼付のうえ提出します。
記
| １． | 工事名 |  | ○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| ２． | 請負金額 |  | 11000000 |  |  |  | 円 | (消費税を含む)
| ３． | 証紙購入額 | [5 empty] | 円 | (収納書合計額)
掛 金 収 納 書 貼 付 欄
注１）「契約者が発注者へ」と記載のある掛金収納書（原本）を貼付すること。
注２）掛金収納書の契約者記入欄の「発注者名」、「工事名」は必ず記入のこと。
注3）独自の退職金がある業者の場合。
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 材料承認
メイン画面へ
[8 empty] | 監督員 | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
（公印省略）
|  | 材料承認願 | [13 empty] | 通知書
[8 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日 | 請負者 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 筑 後 市 長 様 | [13 empty] | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
|  |  |  | 請 負 者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○ | [8 empty] | 代表取締役 □□□□□ |  |  |  |  | 様
[6 empty] | 株式会社 △△△△△ | [13 empty] | 筑 後 市 長 |  |  |  | ☆☆☆☆☆☆☆
[6 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [6 empty] | 印
| 標記工事について、下記材料を使用したいので承認願います。 | [13 empty] | 標記工事について、令和 年 月 日付で提出された材料の使用について、下記のとおり
通知します。
| 工 事 名 | ○○○○○○○線 | [12 empty] | 工 事 名 | ○○○○○○○線
|  | 道路改良工事（1工区） | [13 empty] | 道路改良工事（1工区）
| 工事箇所等 | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内 | [12 empty] | 工事箇所等 | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
|  | 市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線 | [13 empty] | 市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
|  | 市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川 | [13 empty] | 市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 工 期 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日～令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 工 期 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日～令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
| 材 料 名 | 品質・規格 |  |  | 単位 | 使用数量 |  | 会社名・工場名 |  | 資料 | 確認欄 |  | 備 考 |  | 材 料 名 | 品質・規格 |  |  | 単位 | 使用数量 |  | 会社名・工場名 |  | 資料 | 確認欄 |  | 備 考
| 密粒度アスコン | 13mm |  |  | ｔ | 100 |  | 〇〇舗道㈱ |  | 有 | 承認 |  |  |  | 密粒度アスコン | 13mm |  |  | ｔ | 100 |  | 〇〇舗道㈱ |  | 有 | 承認
[8 empty] | 筑後工場 |  |  | 不承認 | [10 empty] | 筑後工場 |  |  | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
[11 empty] | 承認 | [12 empty] | 0 | 承認
[11 empty] | 不承認 | [13 empty] | 不承認 |  |  |  | TRUE
【特記事項等】
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者 | [13 empty] | 監督員
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 埋設確認
メイン画面へ
[17 empty] | 監督員 | [5 empty] | 担当係長 | [5 empty] | 課長補佐 | [6 empty] | 課長
[21 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 | [6 empty] | 月 |  |  |  | 日
地 下 埋 設 物 等 確 認 書
下記工事を施工するので地下埋設物について確認をお願いします。
●照会元記入
|  | 確認申請者名(工事請負者) | [5 empty] | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
代表取締役 □□□□□
|  | ①工事名 | [5 empty] | ○○○○○○○線
|  | ②路線名 | [5 empty] | 市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
|  | ③施工箇所 |  |  |  |  | 筑後市大字 | [7 empty] | 山ノ井・長浜他 | [12 empty] | 地内
|  | ④施工時期 | [5 empty] | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 |  |  | 日 |  | ～ | 令和 |  |  | 2 |  | 年 | 12 |  | 月 |  |  | 31 |  | 日
●照会先記入
|  |  | 占用物件 | 地下埋設物の確認 | [30 empty] | 特記事項
|  |  | 管理者 | 埋設(設置)されております。 | [8 empty] | 埋設(設置)されておりません。 | [21 empty] | 試掘・立会の要否
[5 empty] | 基準点 ： | [28 empty] | 立会（要・否）
[5 empty] | 所属 ： | [8 empty] | 所属 ：
|  |  | 都市対策課 |  | 確認者 ： | [6 empty] | 印 |  | 確認者 ： | [16 empty] | 印
[5 empty] | (TEL： ) | [8 empty] | (TEL： )
[5 empty] | 確認日 ： | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 確認日 ： | [5 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 埋設物 ： | [28 empty] | 試掘（要・否） 立会（要・否）
[5 empty] | 所属 ： | [8 empty] | 所属 ：
|  |  | 上水道 |  | 確認者 ： | [6 empty] | 印 |  | 確認者 ： | [16 empty] | 印
[5 empty] | (TEL： ) | [8 empty] | (TEL： )
[5 empty] | 確認日 ： | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 確認日 ： | [5 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 埋設物 ： | [28 empty] | 試掘（要・否） 立会（要・否）
[5 empty] | 所属 ： | [8 empty] | 所属 ：
|  |  | 下水道 |  | 確認者 ： | [6 empty] | 印 |  | 確認者 ： | [16 empty] | 印
[5 empty] | (TEL： ) | [8 empty] | (TEL： )
[5 empty] | 確認日 ： | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 確認日 ： | [5 empty] | 令和 年 月 日
埋設物 ：
[5 empty] | 所属 ： | [8 empty] | 所属 ：
|  |  | 電力 |  | 確認者 ： | [6 empty] | 印 |  | 確認者 ： | [16 empty] | 印
[5 empty] | (TEL： ) | [8 empty] | (TEL： )
[5 empty] | 確認日 ： | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 確認日 ： | [5 empty] | 令和 年 月 日
埋設物 ：
[5 empty] | 所属 ： | [8 empty] | 所属 ：
|  |  | 電話 |  | 確認者 ： | [6 empty] | 印 |  | 確認者 ： | [16 empty] | 印
[5 empty] | (TEL： ) | [8 empty] | (TEL： )
[5 empty] | 確認日 ： | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 確認日 ： | [5 empty] | 令和 年 月 日
※１．地下埋設物の確認 ： 占用物件管理者として、施工区間(場所)が占用物件に影響を与えるか否かを
明確にする。
２．埋 設 物 ： 占用物件である管路またはマンホール等と明記する。(深度・条数・個数等は省略)
３．確 認 者 ： 確認を行った者の所属・氏名及び連絡先を明記(簡略)する。
４．特 記 事 項 ： 占用物件管理者として、施工者等に対して要請(要望)等すべき事項を明記する。
※埋蔵文化財について文化財保護法の規定により県又は市町村教育委員会に届出等が必要となる場合が
ありますのでご注意下さい。

## 段階確認願
メイン画面へ
| 段 階 確 認 願 | [15 empty] | 段 階 確 認 願
|  | 筑 後 市 長 様 | [5 empty] | 令和 | ** | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日
|  | 下記の通り施工段階の予定時期を報告します。 | [15 empty] | 下記のとおり、段階確認を実施しましたので報告します。
[5 empty] | ○○○○○○○線 | [23 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
|  | 工事名 |  |  | 道路改良工事（1工区）
[22 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 課長
|  | 工事箇所 |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
|  |  |  | 請負者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[6 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [7 empty] | 印
| 種別 |  | 細別 |  |  |  | 確認予定地 |  | 確認予定日 | [7 empty] | 確認場所 |  |  |  | 確認日 |  | 確認者のサイン | [6 empty] | 特 記 事 項 等
[23 empty] | 監督員 |  | 担当係長 | 課長補佐 |  | 課 長
| 土工 | [5 empty] | 現場 |  | 令和 | ** |  | . | ** |  | . | ** | 現場 |  | . | 工場
[17 empty] | 机上 | [17 empty] | 現場
[9 empty] | 令和 |  |  | . |  |  | . |  | 現場 |  | . | 工場 | [14 empty] | 工場
[17 empty] | 机上 | [17 empty] | 机上
[9 empty] | 令和 |  |  | . |  |  | . |  | 現場 |  | . | 工場
机上
[9 empty] | 令和 |  |  | . |  |  | . |  | 現場 |  | . | 工場
机上
[9 empty] | 令和 |  |  | . |  |  | . |  | 現場 |  | . | 工場
机上
[9 empty] | 令和 |  |  | . |  |  | . |  | 現場 |  | . | 工場
机上
[9 empty] | 令和 |  |  | . |  |  | . |  | 現場 |  | . | 工場
机上
[30 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 中間前払い関係
メイン画面へ
| 様式第１号 | [19 empty] | 様式第２号
[5 empty] | 中間前金払認定請求書 | [24 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  |  | 課長
筑 後 市 長 様
| 工事名 |  |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区）
工事履行報告書
| 工事場所 |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内 | [29 empty] | 令和 | 年 月 日
筑 後 市 長 様
工事名
| 工期 |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日 | ～ | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 |  |  |  |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区）
[22 empty] | 工事場所 |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
契約金額
[6 empty] | 11000000 | [7 empty] | ― | [7 empty] | 工期 |  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日 | ～ | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
[22 empty] | 報告日付 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 現在
|  | 上記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。 | [19 empty] | 月別 |  |  | 予 定 工 程 |  |  |  |  | ％ | 実 施 工 程 |  |  |  |  | ％ | 作業に要する経費
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
|  |  | 年 | 月 |  | 日 | [16 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 請負者 | [13 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[23 empty] | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 氏名 | [10 empty] | 印 |  |  | 年 | 月 | [5 empty] | ％ | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
[36 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者

## 安全訓練（計画）
メイン画面へ
[8 empty] | 監督員 | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
安全・訓練等の活動計画書
[8 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
筑 後 市 長 様
|  |  |  | 請 負 者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[6 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [6 empty] | 印
特記仕様書の規定に基づき、下記のとおり安全訓練等の活動の計画をしましたので報告します。
| 工 事 名 | ○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| 工事箇所等 | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 工 期 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日～令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
| 実施年月日 | 安 全 教 育 活 動 の 内 容
TRUE
| R**.**.** | （例）安全活動ビデオ等視覚資料による安全教育
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 安全訓練（報告）
メイン画面へ
[8 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
安全・訓練等の活動報告書
[8 empty] | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
筑 後 市 長 様
|  |  |  | 請 負 者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[6 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [7 empty] | 印
特記仕様書の規定に基づき、下記のとおり安全訓練等の活動を実施しましたので報告します。
| 工 事 名 | ○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| 工事箇所等 | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 工 期 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日～令和 |  | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
| 実施年月日 |  | 令和 |  | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日 | （第 |  | ** | 回）
TRUE
安 全 教 育 活 動 の 内 容
[12 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 安全対策チェックリスト
[9 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 | 課長
工事安全対策自己点検チェックリスト
[10 empty] | 事務所名： |  | 筑後市 道路課
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 点 検 者：
起工番号：
|  | 工 事 名： | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） | [9 empty] | 印
|  | 請負業者： | 株式会社 △△△△△ |  |  |  | 主任(監理)技術者： |  | □□□□□□
項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [10 empty] | チェック 欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか。
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 全般 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か。
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか。
掘削肩付近に物を置いていないか。
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか。
公衆災害防止項目 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係（労働災害防止項目）
事務所意見欄
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
※行が足りない場合追加してください。
（記入方法）
１．項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２．項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における点検項目
を作成してください。
【手順】
（１）点検時（直近1ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２）細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる
場合、細別チェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３）他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※建設機械施工安全マニュアルは直方県土ＨＰ「土木関連情報リンク」からダウンロードできます。
（提出）
１.チェックリストを作成・更新した時点で提出して下さい。
２.毎月１回チェックリストによる安全点検実施結果を「安全・訓練等活動報告書」と合わせ提出して下さい。
[13 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
Note on C34: 現在行っている主な工種を記入してください。
Note on E34: 安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。
※本チェックリスト及び事務所意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。

## 交通安全計画書
メイン画面へ
[11 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
[12 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
交 通 安 全 管 理 計 画 書
筑 後 市 長 様
[8 empty] | 請負者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[10 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [7 empty] | 印
| 工 事 名 |  |  | ○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| 工事箇所等 |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 工 期 |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日～令和 |  | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
| 現場代理人 |  |  | ◇◇◇◇◇
| 主任技術者 |  |  | △△△△△
| 添付書類 |  |  | 交通安全管理計画書
安全対策平面図
緊急時連絡表
道路使用許可証の写し
備考
[15 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
交 通 安 全 管 理 計 画 書
工事の現場周辺の危害防止につきましては、「土木工事安全対策指針」を厳守し、交通安全管理につきましては、特に以下の項目について、日常の安全管理活動を積極的に実施し、各種の事故を未然に防止することに努めます。
１．安全管理活動の実施
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
２．通行車両及び歩行者等に対する安全対策
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
３．工事区域内の立ち入り防止施設
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
４．標識、看板の設置
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
５．工事現場出入り口部の安全対策
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
６．地域住民との融和
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
緊 急 時 連 絡 表
|  | 筑 後 警 察 署 |  |  |  |  | 発 注 者 | [5 empty] | 九 州 電 力
|  | 昼 |  |  |  |  | 筑 後 市 | [7 empty] | 営業所
|  | 夜 |  |  |  |  | 課名 | 道路 |  | 課 |  |  | 昼
[7 empty] | 昼 | [5 empty] | 夜
夜
|  | 筑 後 市 消 防 署 | [10 empty] | Ｎ Ｔ Ｔ
|  | 昼 |  |  |  |  | 現 場 事 務 所 | [7 empty] | 営業所
|  | 夜 |  |  |  |  | 昼 | [5 empty] | 昼
[7 empty] | 夜 | [5 empty] | 夜
八女労働基準監督署
|  | 昼 |  |  |  |  | 昼 | [5 empty] | 昼
|  | 夜 |  |  |  |  | 夜 | [5 empty] | 夜
上下水道課(上水道)
|  | 昼 | [10 empty] | 昼
|  | 夜 | [10 empty] | 夜
上下水道課(下水道)
|  | 昼 | [10 empty] | 昼
|  | 夜 | [10 empty] | 夜
|  | 昼 | [10 empty] | 昼
|  | 夜 | [10 empty] | 夜
（夜間及び休日の連絡先）
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  | 電 話 番 号
|  |  | 現場代理人 |  |  |  | ◇◇◇◇◇ |  |  |  | \\\\-\\-\\\\
|  |  | 主任（監理）技術者 |  |  |  | △△△△△ |  |  |  | @@@-@@@@-@@@@
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 建設廃棄物処理計画書
メイン画面へ
[5 empty] | 監督員 | 担当係長 |  | 課長補佐 | 課 長
建 設 廃 棄 物 処 理 計 画 書
| 起工番号 |  |  | 工事場所 | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
| 工事名 | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） |  |  | 工 期 | 令和2年5月2日～令和2年12月31日
| 事務所名 | 筑後市役所 建設経済部 道路課 |  |  | 請負業者名 | 株式会社 △△△△△
| 監督員名 | ×××××××× |  |  | 主任技術者 | △△△△△
| 建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
| 業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  | 備考
|  | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
| 業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 最終処分量 （ｔ・ｍ３/日）
※添付書類：産業廃棄物処理業許可証の写し
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
２つの地域にまたがり運搬を委託する場合に別々の許可が必要となる
福岡県、他県、北九州市、福岡市、大牟田市
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 下請報告
メイン画面へ
[13 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
下 請 契 約 報 告 書
[13 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
筑 後 市 長 様
[9 empty] | 請負者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[11 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [7 empty] | 印
工事概要
| 工 事 名 |  | ○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| 施工箇所 |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
| 契約年月日 |  |  | 令和 | 2 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 契約金額
| 工 期 |  | 自 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日 | [5 empty] | 11000000 |  |  |  | 円
|  |  | 至 | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 |  |  |  |  | うち消費税額（ |  |  | 1000000 |  | 円）
上記工事について、下記のとおり下請契約を締結しましたので報告します。
| 下請工事概要 |  | 下請負人 | [6 empty] | 下請契約額 （千円） |  | 契約日・工期 |  |  | 契約方式 |  | 代金支払方法等 |  |  |  | 有
|  |  | 許可区分 許可番号 |  |  | 所在・名称・TEL | [14 empty] | 無
| ○○工 |  | ・大臣許可 |  |  | ○○市○○999-9 |  |  |  | 3240 |  | 契約日 |  |  | ・契約書 ・注文書 ・請書 |  | ・前払・部分払・完成払
|  |  | ・知事許可 |  |  | ○○工業㈱ | [5 empty] | R**.**.** |  |  |  |  | ( %) ( %) ( %)
|  |  | 特定 ・ 一般 |  |  | 0942-**-**** | [5 empty] | 工期 |  |  |  |  | ・毎月払 ・隔月払
|  |  | 第 号 | [8 empty] | R**.**.** |  |  |  |  | ・その他( 回/ 月)
|  |  | ・許可なし | [8 empty] | ～ |  |  |  |  | ・現金( %) ・手形( %)
[12 empty] | R**.**.** |  |  |  |  | ・手形期間 日間
|  |  | ・大臣許可 | [11 empty] | ・契約書 ・注文書 ・請書 |  | ・前払・部分払・完成払
|  |  | ・知事許可 | [13 empty] | ( %) ( %) ( %)
|  |  | 特定 ・ 一般 | [13 empty] | ・毎月払 ・隔月払
|  |  | 第 号 | [13 empty] | ・その他( 回/ 月)
|  |  | ・許可なし | [13 empty] | ・現金( %) ・手形( %)
・手形期間 日間
※添付書類…下請契約書の写し、施工体制台帳、施工体系図等
※その他注意点
|  | 1.金額・工種の如何に関わらず、下請負人決定後10日以内に提出すること。 | [14 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
2.許可区分、契約形式及び代金支払方法については、該当事項に○をつけること。
3.契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容を持つ契約書であること。
4.注文書及び請書の形態による場合は、平成12年６月29日建設省経建発第132号「注文書
及び請書による契約の締結において」によること。
1
2
3
4
及び請書による契約の締結において」によること。
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 施工体制台帳
メイン画面へ
2026-08-05
| 施工体制台帳 | [17 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
|  | ［会社名］ |  | 株式会社 △△△△△
|  | ［事業所名］ | [17 empty] | 住所
|  | 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
|  | 工事名称 及び 工事内容 |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区）
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 発注者名 及び 住所 |  | 筑後市 福岡県筑後市大字山ノ井898 | [17 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工期 |  |  | 自 令和2年5月2日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  |  | 令和2年4月1日 | [13 empty] | 知事 一般
|  |  |  | 至 令和2年12月31日 | [15 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  | 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [12 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[5 empty] | 元請契約 | [16 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[7 empty] | 元請契約 | [13 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
[7 empty] | 下請契約 | [23 empty] | 資格内容
担当工事内容
|  | 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
|  | 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
|  | 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
|  | 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
|  | 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  |  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  |  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
Note on A1: メイン画面に戻ります。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工体系図
メイン画面へ
施工体系図
| 発注者名 |  | 筑後市 |  |  | 工期
| 工事名称 |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区）
| 元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
| 監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
| 専門技術者名 |  |  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[6 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
| 会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 再下請負通知書
メイン画面へ
[18 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[12 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[23 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[13 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  | 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[30 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
| 監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[22 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
| 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  |  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
Note on A1: メイン画面に戻ります。
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 建設土（報告）
メイン画面へ
[8 empty] | 監督員 | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
建設発生土処分地報告書
[8 empty] | 令和 | ** | 年 | ** | 月 | ** | 日
筑 後 市 長 様
|  |  |  | 請 負 者 |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
株式会社 △△△△△
[6 empty] | 代表取締役 □□□□□ | [6 empty] | 印
| 工 事 名 | ○○○○○○○線
道路改良工事（1工区）
| 工事箇所等 | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
市道 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津徳久 線
市営河川 一条西牟田久富古島北長田蔵数尾島欠塚前津 川
| 工 期 | 令和 | 2 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日～令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日
| 建設発生土量 | ○○.○ | [6 empty] | ㎥
| 発生土量処分地 | 福岡県筑後市大字○○ ○○番地 | [12 empty] | TRUE
| 運搬距離 | ○○.○ | [6 empty] | km
注１）処分状況が分かるような写真を添付すること。
注２）処分地の位置図を添付すること。
注３）処分地が複数の場合は場所ごとに提出すること。
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 出来形管理総括表 (計画)
メイン画面へ
出 来 形 管 理 総 括 表 （ 計 画 ）
| 工 事 名 |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） | [5 empty] | 測 定 者
| 工種 | 種別 | 測定項目 | 測 定 基 準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測 定 値 |  |  | 検査 | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 | 最小値 | 平均値
| ※測定頻度、基準値は施工管理の手引き「出来形管理基準及び規格値」によること。 | [8 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 出来形管理総括表
メイン画面へ
出 来 形 管 理 総 括 表 （ 完 成 検 査 対 象 用 ）
| 工 事 名 |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） | [5 empty] | 測 定 者
| 工種 | 種別 | 測定項目 | 測 定 基 準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測 定 値 |  |  | 検査 | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 | 最小値 | 平均値
| ※測定頻度、基準値は施工管理の手引き「出来形管理基準及び規格値」によること。 | [8 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 品質管理総括表 (計画)
メイン画面へ
品 質 管 理 総 括 表 （ 計 画 ）
| 工 事 名 |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） | [5 empty] | 測 定 者
| 工種 | 種別 | 試 験 項 目 | 試験基準 | 測 定 回 数 |  | 規 格 値 | 測 定 値 |  |  | 検査 | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
| ※測定頻度、基準値は施工管理の手引き「品質管理基準及び規格値」によること。 | [8 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 品質管理総括表
メイン画面へ
品 質 管 理 総 括 表 （ 完 成 検 査 対 象 用 ）
| 工 事 名 |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） | [5 empty] | 測 定 者
| 工種 | 種別 | 試 験 項 目 | 試験基準 | 測 定 回 数 |  | 規 格 値 | 測 定 値 |  |  | 検査 | 摘 要
[5 empty] | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
| ※測定頻度、基準値は施工管理の手引き「品質管理基準及び規格値」によること。 | [8 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 請求書 (前金)
メイン画面へ
| 工事請負代金請求書 | [12 empty] | 請求日 |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
| 筑後市長様 |  |  | ( | 道路 |  | ）課 |  |  | 住 所 |  |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
下記のとおり請求します。
[10 empty] | 氏 名 |  |  | 株式会社 △△△△△ 代表取締役 □□□□□
※法人、団体の場合は、代表者の職名、代表印を忘れずに。
| 請求額 | [9 empty] | 【振込先】
[11 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 支店名 |  |  | 預金種別 |  |  | 口座番号 |  | 口座名義（ｶﾅ）
|  |  | ※頭に「￥」を記入すること。 | [14 empty] | 普通・当座
|  | （うち消費税及び地方消費税の額 ￥ | [6 empty] | ）
| 工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） | [7 empty] | 施工場所 |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
| 契約年月日 |  |  |  |  | 金 額 |  | 累 計 額 | [5 empty] | 請求区分 |  |  | 前金払
| 令和2年4月1日 |  |  |  |  | 11000000 |  | 11000000 | [8 empty] | 中間前金払
部分払（出来高）
完 成
| 支払年月日 |  |  |  |  | 金 額 |  | 累 計 額 | [5 empty] | 摘 要 |  |  | 11,000,000×40％≧4,400,000
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 請求書(完成)
メイン画面へ
| 工事請負代金請求書 | [12 empty] | 請求日 |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
| 筑後市長様 |  |  | ( | 道路 |  | ）課 |  |  | 住 所 |  |  | 福岡県筑後市大字○○番地○○
下記のとおり請求します。
[10 empty] | 氏 名 |  |  | 株式会社 △△△△△ 代表取締役 □□□□□
※法人、団体の場合は、代表者の職名、代表印を忘れずに。
| 請求額 | [9 empty] | 【振込先】
[11 empty] | 金融機関名 |  |  |  | 支店名 |  |  | 預金種別 |  |  | 口座番号 |  | 口座名義（ｶﾅ）
|  |  | ※頭に「￥」を記入すること。 | [14 empty] | 普通・当座
|  | （うち消費税及び地方消費税の額 ￥ | [6 empty] | ）
| 工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○○○○線道路改良工事（1工区） | [7 empty] | 施工場所 |  |  | 筑後市大字山ノ井・長浜他地内
| 契約年月日 |  |  |  |  | 金 額 |  | 累 計 額 | [5 empty] | 請求区分 |  |  | 前金払
| 令和2年4月1日 |  |  |  |  | 11000000 |  | 11000000 | [8 empty] | 中間前金払
変更契約日・変更額→ | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2200000 |  | 13200000 | [8 empty] | 部分払（出来高）
完 成
| 支払年月日 |  |  |  |  | 金 額 |  | 累 計 額 | [5 empty] | 摘 要
前金の支払日→ | 2020-04-23 |  |  |  |  | 4400000 |  | 4400000
Note on A1: メイン画面に戻ります。