## 書類一覧
メイン画面へ
○
―
工事関係提出書類一覧表（例）
| 番号 | 提出時期 | 様 式 名 称 | 提出部数 | 摘 要 | 提出日 | ○×
| 1 | 契約締結後、7日以内 | 着工届※ | 1 | 工程表と同時
| 2 |  | 工程表（計画）※ | 1 | 契約締結後7日以内
| 3 | 契約後、速やかに | 現場代理人等通知書※ | 1 | 工程表に併記 国家資格等保持者は、資格証等の写しと併せて提出
| 4 |  | 雇用関係確認書類 | 1 | 雇用関係が確認できる書類、資格証の写し等添付
| 5 |  | 経歴書※ | 1 | 現場代理人等通知書と共に提出
| 6 |  | 専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書※ | 1 | 専任を要する予定技術者(もしくは現場代理人)が既契約工事の専任を要する主任技術者(もしくは現場代理人)と兼務申請する場合、契約前に提出
| 7 | 契約締結後、10日以内 | ＣＯＲＩＮＳ登録証の写し（当初) | 1 | 工事請負費500万円以上の工事、契約締結後、土日祝除く10日以内 システムから監督員にメールが送信されれば、発注者への提示や提出は不要
| 8 | 契約締結後、１ヵ月以内 | 建退共掛金収納書※ | 1 | 着工後１ヶ月以内 変更契約後は完成までに
| 9 | 着工前又は行為前 | 地下埋設物等確認書※ | 1 | 現場着工前に提出
| 10 |  | 交通安全管理計画書※ | 1 | 道路使用許可（工事が現道にかかる場合）が必要な場合に提出 緊急工事等で監督員が認めた場合は省略できる
| 11 |  | 安全訓練活動計画書※ | 1 | １ヶ月に１回以上（1日当たり半日以上行う）の計画をして提出 ※工期が60日未満の工事は除く
| 12 | 施工中 | 安全訓練活動報告書※ | 1 | 工事安全対策自己点検チェックリストをつけて提出 安全訓練活動後２週間以内
| 13 |  | 材料承認書※ | 1 | ・摘の承認を得た工場のコンクリートを使用する場合、配合計画書のみ ・骨材等の再生材で「認定リサイクル製品」を使用する場合は、「認定証」、「試験成績表の通知文と結果一覧表」のみ
| 14 |  | 材料確認書※ | 1 | 材料確認（材料確認書）は設計図書に記載しているもの以外は確認（提出）不要
| 15 |  | 段階確認書※ | 1 | 工程表と同時 （監督員が臨場した場合の確認状況写真は不要）
| 16 |  | 建設廃棄物処理計画書※ | 1 | 産廃処理業許可証の写し
| 17 |  | 建設発生土処分地計画書※ | 1
| 18 |  | 施工計画書※ | 1 | ・契約締結後14日以内 ・請負金額2000万円以上及び監督員が指示したもの ※2,000万～5,000万未満は監督員の承諾を得れば施工計画書(簡易版)としてよい ・工事着手前又は施工方法が確定した段階で提出 ・工事内容の軽微な変更は変更施工計画書の提出は不要 ・当初の施工計画書と合わせた全体版の作成は不要 ・施工計画書の工事内容は、金抜き仕様書を使用してよい
| 19 |  | 出来形管理総括表（計画表）※ | 1 | 事前提出 ※手引きの管理基準に無いものは監督員と協議
| 20 |  | 品質管理総括表（計画表）※ | 1 | 事前提出 ※手引きの管理基準に無いものは監督員と協議
| 21 |  | 着工前測量報告書 | 1 | 現場着工前に提出（仮KBの設置、中心線、縦横断、用地境界等の測量結果）
| 22 |  | 建設リサイクル法に伴う関係書 | 1 | 工事請負費500万円以上の工事 （県のホームページよりダウンロードしてください）
| 23 |  | チェックリスト※ | 1
| 24 |  | 工事打合せ簿※ | 1 | 協議は事実が確認できる資料のみ
| 25 |  | 事故速報※ | 1 | 事故が発生した場合に、直ちに連絡し、速やかに概要を書面で報告
| 26 |  | 工期遅延届※ | 1 | 工期の延期を請求する場合に提出する
| 27 | 変更時 | 現場代理人等変更通知書※ | 1 | 現場代理人等の変更がある場合に提出
| 28 |  | 工程表（変更）※ | 1 | 工期、工程に変更がある場合に提出
| 29 |  | ＣＯＲＩＮＳ登録証の写し（変更) | 1 | ・工事請負費500万円以上の工事、契約締結後、土日祝除く10日以内 ・システムから監督員にメールが送信されれば、発注者への提示や提出は不要
| 30 |  | ＣＯＲＩＮＳ登録証の写し（完成) | 1 | ・工事請負費500万円以上の工事、完了後、土日祝除く10日以内 ・システムから監督員にメールが送信されれば、発注者への提示や提出は不要
| 31 | 完成時 | 出来形管理図表※ | 1 | 施工中は提示とし、工事完成事に提出する 出来形の測定位置が分かるように略図を記載する
| 32 |  | 出来形合否判定総括表※ | 1
| 33 |  | 品質管理図表※ | 1 | 施工中は提示とし、工事完成事に提出する 出来形の測定位置が分かるように略図を記載する 出来形管理の測点が10点未満の工種は、工程能力図は不要
| 34 |  | 建設副産物関係 | 1 | □写真（運搬状況、運搬車両のステッカー表示状況はを除く） □集計表を作成し、監督員が原本(A･E票)を照合し確認
| 35 |  | 建設リサイクル法に伴う関係書（実施） | 1 | 工事請負費500万円以上の工事 （県のホームページよりダウンロードしてください）
| 36 |  | 工事写真 | 1 | ・排出ガス対策型・低騒音型建設機械の写真は撮影不要 ・黒板の文字が確認できれば、写真帳の添え書きは不要 ・使用材料写真のＪＩＳマーク表示品は、規格とマークの写真のみ ・産業廃棄物の運搬状況と運搬車両の両側面へのステッカー表示写真は不要
| 37 |  | 材料出荷証明書※ | 1
| 38 |  | 出来形管理総括表（検査用）※ | 2 | 自主管理用１部、検査調書用１部 出来形管理資料を添付し提出
| 39 |  | 品質管理総括表（検査用）※ | 2 | 自主管理用１部、検査調書用１部 品質管理資料を添付し提出
| 40 |  | 建設発生土処分地確認書※ | 1 | 発生土量・運搬距離・処分地 処分地の確認（各法令に抵触しないことを確認する）
| 41 |  | 工程表（実施）※ | 1 | 完成までに提出
| 42 |  | 完成通知書※ | 1
| 43 |  | 施工体制台帳※ | 1 | ・作成対象は建設業のみ ・発注者と受注者の請負契約書 ・下請契約書（具体的な工事内容が明示されたもの） ・元請技術者の資格及び雇用を証明するもの ・県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」 ・工事担当技術者台帳の作成は不要
| 44 |  | 再下請通知書※ | 1 | 再下請人決定後10日以内
| 45 |  | 施工体系図※ | 1
| 46 |  | 作業員名簿※ | 1
| 47 |  | 補修完了届※ | 1 | 補修がある場合に提出
| 48 |  | 工事の部分使用について※ | 1 | 引渡し前の工事目的物において、発注者から部分使用の協議があり、承諾する場合に提出
| 49 |  | 引渡書※ | 1
| 50 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況※ | 1 | 市の様式（word）にて提出
| 51 |  | 請求書※ | 1
| 52 |  | その他の提出書類、申請書等 |  | 必要に応じて監督員の指示に従い提出
※印は様式あり
セル（黄色）はＨＰ掲載分は消去
Note on A1: メイン画面に戻ります。

## 入力例
工事関係提出書類作成データ入力手法
建設経済部
データ入力画面へ | 市民生活部 | 発注課 |  | 建設経済部 |  |  | (課名） |  | 道路課
| 総務部 | 工事名 |  | 市道〇〇線道路改良工事
|  | 施工個所 |  | 筑後市大字〇●地内
|  | 受注者 | 住所 | 筑後市大字△△ ●●番地
日付に関する欄は全て 「2022/4/1」 の形式で入力 |  |  | 業者名 | ●●建設株式会社
|  |  | 代表役職 | 代表取締役社長
|  |  | 代表者氏名 | 筑後 太郎
|  | 着手日 |  | 20225/1 | 令和 | 2022-04-02
|  | 当初契約 | 契約日 |  | 令和 | 2022-04-01
|  |  | 契約金額 | 110000000
|  |  | 工期 |  | 令和 | 2022-04-02 |  | ～ | 令和 | 2022-12-25
|  | 第１回 変更契約 | 契約日 |  | 令和 | 2022-11-11
|  |  | 契約金額 | 2200000
|  |  | 工期 |  | 令和 | 2022-04-02 |  | ～ | 令和 | 2023-01-10
|  | 第２回 変更契約 | 契約日 |  | 令和
契約金額
|  |  | 工期 |  | 令和 |  |  | ～ | 令和
|  | 現場代理人 | 当初 | 筑後 次郎
変更
|  | 主任(監理)技術者 | 当初 | 筑後 三郎
変更
|  | 専門技術者 | 当初 | 筑後 四郎
変更
|  | 市監督職員 |  | 筑後 五郎
|  | 前金払い | 請求額 | 44000000
|  |  | 納金日 |  | 令和 | 2023-04-10
|  | 中間 前金払い | 請求額 | 22000000
|  |  | 納金日 |  | 令和 | 2022-09-10
|  | 完成日 |  |  | 令和 | 2023-01-10
|  | 検査日 |  |  | 令和 | 2023-01-15
課名を入力
工事名を入力
工事ヵ所を入力
受注業者の「住所」「企業名」「役職」「氏名」を該当欄に入力
着手日を「2022/4/1」の形式で入力
当初契約に関する「契約日」「契約金額」「工期」を入力
日付・・「2022/4/1」
金額・・・110000000
変更があれば、当初契約欄に入力した同様の書式で入力
現場代理人に変更があった場合入力
主任技術者に変更があった場合入力
市の担当職員名を入力
２回目の変更があれば、入力
前金払いを請求する場合入力
中間前金払いを請求する場合入力
専門技術者を配置した場合入力
部をプルダウンから選択

## データ
工事関係提出書類作成データ | [6 empty] | 入力例参照
建設経済部 | 発注課 |  | 建設経済部 |  |  | (課名） |  | 道路課 |  |  | 着 工 届 | 工程表と同時 | 工 事 打 合 せ 簿
教育部 | 工事名 |  | R〇〇線道路改良工事 | [7 empty] | 現場代理人通知 | 雇用関係が確認できる書類、資格証の写し等添付 | 材 料 承 認 書 | 資料を添付
市民生活部 | 施工個所 |  | 筑後市大字山ノ井地内 | [7 empty] | 経 歴 書 | 現場代理人等通知書と共に提出 | 材 料 確 認 書
総務部 | 受注者 | 住所 | 筑後市大字山ノ井898 | [7 empty] | 現場代理人変更通知 | 現場代理人等に変更がある場合に提出 | 段 階 確 認 書 | 監督員が臨場した場合の状況写真は不要 | FALSE
|  | 業者名 | 筑後建設 | [7 empty] | 代理人等兼務申請書 |  | 建設廃棄物処理計画
|  | 代表役職 | 代表取締役 | [7 empty] | 工 程 表 | 契約締結後７日以内に提出 | 建設発生土処分地計画
|  | 代表者氏名 | 筑後 太郎 | [7 empty] | 変 更 工 程 表 | 工期、工程に変更がある場合に提出 | 建設発生土処分地確認
| 着手日 |  |  | 令和 | 2024-04-02 | [5 empty] | 建 退 共収 納 書 | 契約後１ヶ月以内に提出 | 事 故 速 報 | 事故が発生した場合直ちに連絡し、速やかに書面で報告
| 当初契約 | 契約日 |  | 令和 | 2024-04-01 | [5 empty] | 地下埋設物確認書
|  | 契約金額 | 110000000 | [7 empty] | 下 請 契 約 報 告 | 下請人決定後１０日以内 | 修補完了届
|  | 工期 |  | 令和 | 2024-04-01 |  | ～ | 令和 | 2024-12-15 |  | 施 工 体 制 台 帳 |  | 工事の部分使用 | 引渡し前に発注者からの使用協議に対し、承諾する場合に提出
| 第１回 変更契約 | 契約日 |  | 令和 | 2024-12-01 | [5 empty] | 再下請通知書 |  | 工 期 延 期 届 | 工期の延期を請求する場合提出
|  | 契約金額 | 1100000 | [7 empty] | 施 工 体 系 図 |  | 完 成 通 知 書
|  | 工期 |  | 令和 | 2024-04-01 |  | ～ | 令和 | 2024-12-15 |  | 作 業 員 名 簿 |  | 引 渡 書
| 第２回 変更契約 | 契約日 |  | 令和 | [6 empty] | 施工計画書(鏡） |  | 出来高管理図表 | 施工中提示、完成時に提出。出来形の測定位置を略図標示
|  | 契約金額 | [8 empty] | 品質管理総括表 |  | 出来形合否判定
|  | 工期 |  | 令和 |  |  | ～ | 令和 |  |  | 出来形管理総括表 |  | 品質管理図表 | 施工中提示、完成時に提出。出来形の測定位置を略図標示
| 現場代理人 | 当初 | 筑後 代理人 | [7 empty] | 交通安全管理計画 |  | 請 求 書
|  | 変更 | [8 empty] | 安全訓練活動計画 | １ヶ月に１回以上の計画で提出 | 創意工夫実施状況
| 主任(監理)技術者 | 当初 | 筑後 主任 | [7 empty] | 安全訓練活動報告 | チェックリストを添付し提出 | 創意工夫実施状況(2)
|  | 変更 | [8 empty] | チェックリスト |  | その他※ | 任意様式
| 専門技術者 | 当初 | [8 empty] | ※コリンズ、着工前測量、建設副産物関係、工事写真等
変更
| 市監督職員 |  | はね丸
| 前金払い | 請求額 | [6 empty] | 前金払いを請求する 場合はチェック
|  | 納金日 |  | 令和 | 2024-04-20
| 中間 前金払い | 請求額 | [6 empty] | 中間前金を請求する 場合はチェック
|  | 納金日 |  | 令和 | 2024-12-20
| 完成日 |  |  | 令和 | 2024-12-15
| 検査日 |  |  | 令和 | 2024-12-20
FALSE
FALSE

## 着工届
[10 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
データ入力画面へ
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
筑 後 市 長 様
受注者
[8 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[8 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
着 工 届
|  | 工事名 | R〇〇線道路改良工事
|  | 工事場所等 | 筑後市大字山ノ井地内
|  | 請負金額 | 110000000
|  | 着工年月日 | 令和 |  | 2024-04-02
|  | 契約年月日 | 令和 |  | 2024-04-01
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 2024-04-01 |  |  |  | 259
|  |  | 至 | 令和 |  | 2024-12-15
[13 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理) 技術者
Note on V17: 押印削除

## 現場代理人通知書
様式-1 | [10 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
現場代理人等通知書 | [18 empty] | データ入力画面へ
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
筑 後 市 長 様
受注者
[9 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[9 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
|  | 工事名 |  | ： | R〇〇線道路改良工事
| 2024-04-01 |  |  |  | 付けを以て請負契約を締結した上記の工事について工事請負契約約款
第１０条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
記
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 筑後 代理人
[5 empty] | 主任技術者又は |  |  | 筑後 主任
監理技術者氏名※
[5 empty] | 専門技術者氏名 |  |  | 0
※「資格者証（写し）」を添付する。
[5 empty] | 契約金額 |  | 110000000
[14 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理) 技術者
Note on V21: 押印削除

## 経歴書
様式-1（2）
データ入力画面へ
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 変更した現場代理人等の経歴書を作成する |  | FALSE
経歴書
[12 empty] | 現場代理人 | 筑後 代理人 | 0
[12 empty] | 主任(監理)技術者 | 筑後 主任 | 0
|  | 現場代理人 | [9 empty] | 専門技術者 | 0 | 0
筑後 代理人
|  |  | 生年月日 | [5 empty] | 添付資料
※現場代理人等の雇用関係確認資料を添付
※配置技術者の経歴書の場合、請負金額 3,500万円以上の工事は、
営業所の専任技術者と重複していないことを確認するために、専任
|  |  | 最終学歴 | [6 empty] | 技術者証明書（建設業法施行規則様式第８号）の写しを添付
資格及び資格番号
工事経歴
[5 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
Note on F17: 現場代理人等区分をプルダウ ン で選択して下さい

## 現場代理人等変更通知
様式-1（3） | [11 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
筑 後 市 長 様
受注者
[10 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[10 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
現場代理人等変更通知書
|  |  | 工事名 |  | ： | R〇〇線道路改良工事
|  | 0 |  |  |  |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり変更
したいので、別紙経歴書を添え、工事請負契約約款第１０条に基づき通知します。
現場代理人等変更年月日
|  | 変更する現場代理人等区分 | [5 empty] | 現場代理人
|  | 旧現場代理人等氏名 | [5 empty] | 新現場代理人等氏名
|  | 変更事由 | [17 empty] | 現場代理人 | 筑後 代理人 | 0
[20 empty] | 主任(監理)技術者 | 筑後 主任 | 0
[20 empty] | 専門技術者 | 0 | 0
※「資格者証（写し）」を添付する。
（注）１．新規代理人等の記入内容は様式-1に準ずる。
２．変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
現場代理人
主任技術者
監理技術者
専門技術者
|  |  | ３. | 主任技術者及び監理技術者を変更する場合は、発注者の承認後提出する。
[16 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
Note on V16: 押印削除
Note on Q26: 変更する区分をプルダウンで選択して下さい

## 現場代理人等変兼務申請書
[7 empty] | 監督員 | 担当係長 |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
データ入力画面へ
専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書 | [14 empty] | 印刷は「両面印刷」で行うこと
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
筑 後 市 長 様
受注者
[5 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[5 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
１．新たに兼務しようとする工事
工事名
工事箇所
請負額
配置技術者氏名
現場代理人氏名
特記仕様書に示された条件に従い、上記工事に配置する専任を要する主任技術者（現場代理人）
について、下記工事と兼務させたいので申請します。
２．兼務する工事（既契約工事）
発注者
工事名
工事箇所
工期
請負額
配置技術者氏名
現場代理人氏名
3．兼務箇所図
[9 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理） 技術者
(現場代理人の兼務申請の場合以下は記入不要）
| 4 | 専任を要する主任技術者の兼務申請根拠（いずれかを選択のこと）
|  | ・ | 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性がある。
|  | ・ | 施工にあたり相互に調整を工事である。（必要な調整の内容を以下に記入すること）
（調整の内容）
Note on V17: 押印削除

## 工程表
様式-3（1）
[15 empty] | 監督員 | 担当係長 | 課長補佐 |  | 課長
[5 empty] | 工 程 表 |  |  |  | ( | 実施 | )
[16 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | データ入力画面へ
筑 後 市 長 様
[12 empty] | 受注者 | [8 empty] | 計 画
| 工事名 | R〇〇線道路改良工事 | [10 empty] | 筑後建設 | [9 empty] | FALSE | 計画 | 45641
| 工期 | 自 | 令和 | 2024-04-01 |  | 至 | 令和 | 2024-12-15 | [5 empty] | 代表取締役 筑後 太郎 | [6 empty] | 実 施 |  | TRUE | 実施 | 45641
| 月 | [19 empty] | どちらか必ず選択して 下さい
工 種 日
45641
45641
0
| 記載要領 | 1 | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
|  | 2 | 予定工程は黒実線をもって表示する。 | [13 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)
|  | 3 | 変更(もしくは実施)の工程は直近の工程表の下段に赤書きで記入し対比する。 | [15 empty] | 技術者
Note on AF11: 押印削除
Note on W30: 追加事項

## 変更工程表
様式-3（2）
[11 empty] | 監督員 | 担当係長 | 課長補佐 |  | 課長
変 更 工 程 表
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | データ入力画面へ
筑 後 市 長 様
| 工事名 | R〇〇線道路改良工事 | [5 empty] | 受注者
| 工期 | 自 | 令和 | 2024-04-01 | 至 | 令和 | 2024-12-15 |  | 筑後建設
| 変更工期 | 自 | 令和 | 2024-04-01 | 至 | 令和 | 2024-12-15 |  |  | 代表取締役 筑後 太郎
| 月 | [15 empty] | 第1回工期変更時 | TRUE | 2024-12-15
| 工 種 日 | [15 empty] | 第2回工期変更時 | FALSE | 0
| 記載要領 | 1 | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
|  | 2 | 当初契約の工種は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工種は下段に黒点線若しくは赤実線をもって表示する。 | [9 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)
|  | 3 | 変更(もしくは実施)の工程は直近の工程表の下段に赤書きで記入し対比する。 | [11 empty] | 技術者
Note on AF10: 押印削除
Note on W29: 追加事項

## 建退共収納書
様式-4 | [11 empty] | 監督員 |  | 担当係長 | 課長補佐 |  |  | 課 長
データ入力画面へ
建設業退職金共済制度の掛金収納書
[14 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 当初購入時 | TRUE | 2024-12-15 | 110000000
|  |  | 筑 後 市 長 様 | [16 empty] | 第１回変更時 | FALSE | 2024-12-15 | 1100000
[20 empty] | 第２回変更時 | FALSE | 0 | 0
受注者
[8 empty] | 住所： |  |  | 筑後市大字山ノ井898
[8 empty] | 氏名： |  |  | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工 事 名 |  |  | R〇〇線道路改良工事 |  |  |  |  | 工 期 |  |  |  | 2024-04-01 |  | ～ | 2024-12-15
| 契約年月日 |  |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  | 110000000
共済証紙購入金額
|  | （注） | 添付する掛金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
|  |  | 大手事業主に雇われる場合は青色 | [11 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者
総工事費 × 購入率 ／1,000× 建退共制度加入率 ／ 70％
[5 empty] | × | ／1,000× |  |  |  | ／ 70％
その他
Note on V20: 押印削除
Note on AG47: 追加事項 （枠の拡大）
Note on X51: 追加事項

## 地下埋設物等確認書
[12 empty] | 監督員 | 担当係長 | 課長補佐 |  | 課 長
地下埋設物等確認書
[13 empty] | 令和 |  |  |  | データ入力画面へ
筑 後 市 長 様
[10 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[10 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
地下埋設物を確認しましたので報告します。
| 工 事 名： |  |  |  |  | 0
| 工事箇所： |  |  |  |  | 0
| 確認結果： |  |  |  | 下記の通り |  |  | 0 |  |  |  | 0
＜確認に関する注意事項等＞
地下埋設物の確認にあたっては、以下の事に注意して行うこと。
・管理者が有する資料（台帳、竣工図等）については、現地と異なる場合があるため、資料を基に現地と照合して確認を
行うこと。
・破損等による影響が広範囲に及び重要な地下埋設物については、管理者との協議を行い詳細な確認を行うこと。
・管理者が有する資料（台帳、竣工図等）のみで確認が困難な場合には、別途、試掘等による原位置での調査について、
監督員と協議を行うこと。
・工事に近接する地下埋設物については、詳細な確認を行い、工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うこと。
・本様式には、主な地下埋設のみを表示しているため、現地に応じて予想される地下埋設物をその他の欄に追加して確認
すること。
確認結果
| 埋設物 |  |  | 確認年月日 |  |  | 確認結果 | [7 empty] | 試掘時の 現地立会
| 水道 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | 要 ・ 不要
確認者：
[7 empty] | （TEL： |  | ）
| 下水道 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | 要 ・ 不要
確認者：
[7 empty] | （TEL： |  | ）
| 都市対策課 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | 要 ・ 不要
確認者：
[7 empty] | （TEL： |  | ）
| 電力 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | 要 ・ 不要
| 電話 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | 要 ・ 不要
| その他 | [5 empty] | 有 ・ 無 | [7 empty] | 要 ・ 不要
[その他]
埋蔵文化財※、下水道（再生水）、国土交通省（光ケーブル等）、その他通信、等
※ | 埋蔵文化財について文化財保護法の規定により県又は市町村教育委員会に届出等が必要となる場合がありますのでご注意下さい。
Note on AB9: 2022/4/1の形式で入力
Note on V17: 押印削除

## 施工体制台帳
施工体制台帳 | [16 empty] | 《下請負人に関する事項》
データ入力画面へ
[17 empty] | 会社名 | [14 empty] | 代表者名
| ［会社名］ |  | 筑後建設
| ［事業所名］ | [15 empty] | 住所
建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
[6 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[6 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 契約日 | [14 empty] | 工期
知事 一般
[17 empty] | 下請契約額 | [14 empty] | 契約形式 |  |  | ・契約書 |  |  |  | ・注文書 及び請書
工事名称 及び 工事内容
[17 empty] | 代金支払方法等 | [15 empty] | ・毎月払
[21 empty] | ・前払 |  |  | ・部分払 |  |  |  | ・完成払 |  |  |  |  | ・隔月払 |  |  | ・現金 |  |  |  | ％
発注者名 及び 住所 | [21 empty] | ( )% |  |  | ( )% |  |  |  | ( )% |  |  |  | ・その他 |  |  | ・手形 |  |  |  | ％
[33 empty] | （ 回/月） |  |  |  | 手形期間 |  |  |  | 日間
契約日 | [7 empty] | 工期 |  |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [8 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
契約金額 | [11 empty] | 至 | 年 月 日 | [13 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[27 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [17 empty] | 知事 一般
|  |  |  | 元請契約 | [12 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入 の有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 | [5 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[17 empty] | 現場代理人名 | [14 empty] | 安全衛生責任者名
元請契約
[19 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [12 empty] | 安全衛生推進者名
下請契約
[17 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意 見申出方法 | [10 empty] | 資格内容 | [12 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容 | [8 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名 | [8 empty] | （※1） |  |  | 県外業者下請契約を締結する場合は、「選定理由書」添付すること。
[17 empty] | （※2） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等（健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
[17 empty] | （※3） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容を持つ契約書であること。注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」によること。
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
[17 empty] | （※4） |  |  | 社会保険料等未加入業者（適用除外除く）を、１次下請契約の相手方としてはならない。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況（有無） |  |  |  | 有 無

## 再下請通知書
令和
再下通知書 | [21 empty] | 《再下請関係》
データ入力画面へ
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位
注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
[35 empty] | TEL |  | ( |  |  |  | )
[9 empty] | 住所 | [12 empty] | 工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 契約日 | [10 empty] | 工期 |  |  | 自 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
会社名
[22 empty] | 下請契約額 | [13 empty] | 至 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
代表者名
[23 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
工事名称 及び 工事内容 | [29 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[30 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
契約日 | [10 empty] | 工期 |  |  |  |  | 自 | 年 月 日 | [13 empty] | 知事 一般
契約金額 | [15 empty] | 至 | 年 月 日 |  |  |  |  | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [10 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[6 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
知事 一般
[6 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
知事 一般
健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 |  |  | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[24 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
現場 代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況（有無） | [6 empty] | 有 無
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
主任技術者 |  |  | 専 任 非専任 | [9 empty] | 資格内容 | [8 empty] | （※1） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等（健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事状況（有無） |  |  |  |  | 有 無

## 施工体系図
データ入力画面へ | 施工体系図
| 発注者名 |  | 筑後市 建設経済部 道路課 |  | 工 期 |  | 自 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 工事名称 |  | R〇〇線道路改良工事 |  |  |  | 至 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | (１次下請） | [8 empty] | (２次下請） | [5 empty] | (３次下請） | [5 empty] | (４次下請）
| 元請名 |  | 筑後建設 |  |  | 会社名 | [8 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
| 監督員名 |  | 筑後 代理人 |  |  | 所在地 | [8 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
| 監理技術者名 |  | 筑後 主任 |  |  | 代表者名 | [8 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
主任技術者名
| 監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
| 専門医術者名 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 | [5 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 請負代金 | [8 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
| 専門医術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 | [8 empty] | 特定専門 | [5 empty] | 特定専門 | [5 empty] | 特定専門
[7 empty] | 工事の該当 | [8 empty] | 工事の該当 | [5 empty] | 工事の該当 | [5 empty] | 工事の該当
| 会長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工事 | 専門技術者 | [7 empty] | 工事 | 専門技術者 |  |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  |  | 工事 | 専門技術者
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 担当工事 | [8 empty] | 担当工事 | [5 empty] | 担当工事 | [5 empty] | 担当工事
[7 empty] | 内容 | [8 empty] | 内容 | [5 empty] | 内容 | [5 empty] | 内容
[5 empty] | 工 期 | [5 empty] | ～ |  |  | 工 期 |  |  |  |  | ～ | 工 期 |  |  |  |  | ～ | 工 期 |  |  |  |  | ～
副会長
[6 empty] | 会社名 | [8 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
[6 empty] | 所在地 | [8 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
[6 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 | [5 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定
[6 empty] | 請負代金 | [8 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 | [8 empty] | 特定専門 | [5 empty] | 特定専門 | [5 empty] | 特定専門
[7 empty] | 工事 | [8 empty] | 工事 | [5 empty] | 工事 | [5 empty] | 工事
[5 empty] | 工事 | 専門技術者 | [7 empty] | 工事 | 専門技術者 |  |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  |  | 工事 | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 | [8 empty] | 担当工事 | [5 empty] | 担当工事 | [5 empty] | 担当工事
[7 empty] | 内容 | [8 empty] | 内容 | [5 empty] | 内容 | [5 empty] | 内容
[5 empty] | 工 期 | [5 empty] | ～ |  |  | 工 期 |  |  |  |  | ～ | 工 期 |  |  |  |  | ～ | 工 期 |  |  |  |  | ～
[6 empty] | 会社名 | [8 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名 | [5 empty] | 会社名
[6 empty] | 所在地 | [8 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 所在地
[6 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 | [8 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 | [5 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定 |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 ： 特定
[6 empty] | 請負代金 | [8 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金 | [5 empty] | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 | [8 empty] | 特定専門 | [5 empty] | 特定専門 | [5 empty] | 特定専門
[7 empty] | 工事 | [8 empty] | 工事 | [5 empty] | 工事 | [5 empty] | 工事
[5 empty] | 工事 | 専門技術者 | [7 empty] | 工事 | 専門技術者 |  |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  |  | 工事 | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 | [8 empty] | 担当工事 | [5 empty] | 担当工事 | [5 empty] | 担当工事
[7 empty] | 内容 | [8 empty] | 内容 | [5 empty] | 内容 | [5 empty] | 内容
[5 empty] | 工 期 | [5 empty] | ～ |  |  | 工 期 |  |  |  |  | ～ | 工 期 |  |  |  |  | ～ | 工 期 |  |  |  |  | ～
Note on J1: 本シートはA3で作成しています。A4で印刷したい場合は印刷時に設定を変更して下さい。

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[14 empty] | （ |  | 年 | 月 |  | 日作成） | [5 empty] | 元請 確認欄 |  | データ入力画面へ
事業所の名称
| ・現場ID | [8 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [14 empty] | 提出日
所長名
[15 empty] | 一次会社名 | [7 empty] | ( 次)会社名
[15 empty] | ・事業者ID | [7 empty] | ・事業者ID
番号 | ふりがな |  |  | 職種 |  | ※ |  | 生年月日 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 建設業退職金 共済制度 |  | 教 育 ・ 資 格 ・ 免 許 | [7 empty] | 入場年月日
| 氏 名 | [10 empty] | 年金保険
[8 empty] | 年齢 | [7 empty] | 中小企業退職金 共済制度 |  | 雇入・班長 特別教育 |  |  |  | 技能講習 |  | 免 許 |  | 受入養育 実施年月日
| 技能者ID | [10 empty] | 雇用保険
(注) |  | １. | ※印欄には次の名称を入れる。 | [15 empty] | (注) | ７. | 雇用保険欄には右側に被保険者番号の下４桁を記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
|  | 現…現場代理人 |  | 作…作業主任者 |  |  |  |  | 女…女性作業員 |  |  |  | 未…18歳未満の作業員
|  | 主…主任技術者 |  | 職…職 長 |  |  | 安…安全衛生責任者 |  |  |  |  | 能…能力向上教官 |  | 再…危険有害業務・再発防止教育
|  | 習…外国人技能実習生 |  |  | 就…外国人建設就労者 | [5 empty] | １特・・・１号特定技能外国人 | [7 empty] | (注) | ８. | 建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
(注) |  | ２. | 作業主任者は作業を直接指揮する職務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
[19 empty] | (注) | ９. | 安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
(注) |  | ３. | 各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
(注) |  | ４. | 資格・免許等の写しを添付すること。 | [15 empty] | (注) | 10. | 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録〇〇基幹技能者、〇級〇〇施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
(注) |  | ５. | 健康保険証には、左欄に健康保険の名称(健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険)を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者であること等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
[19 empty] | (注) | 11. | 記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
(注) |  | ６. | 年金保険欄には、左欄に年金保険の名称(厚生年金、国民年金)を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載

## 施工計画書
[12 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  |  | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
施 工 計 画 書
筑 後 市 長 様
| 1. | 工事名 |  |  |  | R〇〇線道路改良工事
| 2. | 工事箇所等 |  |  |  | 筑後市大字山ノ井地内
| 3. | 工期 |  |  |  |  | 自 | 令和 |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 259 |  | 日間
[7 empty] | 至 | 令和 |  | 2024-12-15
| 4. | 現場代理人 |  |  |  |  | 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  | 筑後 代理人 |  |  |  |  | 電話
| 5. | 主任（監理）技術者 |  |  |  |  | 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  | 筑後 主任 |  |  |  |  | 電話
| 6. | 請負金額 |  |  |  | 110000000
[5 empty] | （ | うち取引に係わる消費税額 | [6 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 円）
上記工事の施工計画書を提出します。
|  |  | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日
請負者
筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
[16 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理） 技術者
Note on U41: 押印削除

## 品質管理総括表
品質管理総括表（計画）
工 事 名 |  | R〇〇線道路改良工事 | [5 empty] | 測定者 | [5 empty] | データ入力画面へ
工種 | 種別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 検査 | 摘要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
[13 empty] | 計 画 |  |  | TRUE | （計画）
[13 empty] | 完成検査 対象用 |  |  | FALSE | （完成検査対象用）
どちらか選択して下さい。
（計画）
※測定頻度、基準値は施工管理の手引き「品質管理基準及び規格値によること。
[8 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理） 技術者

## 出来形管理総括表
出来形管理総括表（計画）
工 事 名 |  | R〇〇線道路改良工事 | [5 empty] | 測定者 | [5 empty] | データ入力画面へ
工種 | 種別 | 測定項目 | 測定基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  |  | 検査 | 摘要
|  |  |  | 計画 | 実施 | （㎜） | 最大値 | 最小値 | 平均値
[13 empty] | 計 画 |  |  | TRUE | （計画）
[13 empty] | 完成検査 対象用 |  |  | FALSE | （完成検査対象用）
どちらか選択して下さい。
（計画）
※測定頻度、基準値は施工管理の手引き「品質管理基準及び規格値によること。
[8 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理） 技術者

## 交通安全管理計画表
[7 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
交通安全管理計画書 | [13 empty] | データ入力画面へ
[10 empty] | 令和 | 年 月 日
筑 後 市 長 様
請 負 者
筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
工事名 |  |  | R〇〇線道路改良工事
工事場所等 |  |  | 筑後市大字山ノ井地内
工期 |  |  | 2024-04-01 |  | ～ | 2024-12-15
現場代理人 |  |  | 筑後 代理人
主任技術者 |  |  | 筑後 主任
添付書類 |  |  | 交通安全管理計画書
安全対策平面図
緊急時連絡表
道路使用許可証の写し
備考
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
交通安全管理計画書
工事の現場周辺の危害防止につきましては、「土木工事安全対策指針」を厳守し、交通安全管理につきましては、特に以下の項目について、日常の安全管理活動を積極的に実施し、各種の事故を未然に防止することに努めます。
1． | 安全管理活動の実施
２． | 通行車両及び歩行者等に対する安全対策
３． | 工事区域内の立ち入り防止施設
４． | 標識、看板の設置
５． | 工事現場出入口部の安全対策
６． | 地域住民との融和
緊 急 時 連 絡 表
| 筑後警察署 |  |  | 発注者 | [5 empty] | 九州電力
| 昼 |  |  | 筑後市 | [7 empty] | 営業所
| 夜 |  |  | 課名 | 道路課 |  |  |  |  | 昼
|  |  |  | 昼 | [5 empty] | 夜
|  |  |  | 夜 | 0942-53-4111
| 筑後市消防署 | [8 empty] | N T T
| 昼 | [10 empty] | 営業所
| 夜 | [8 empty] | 昼
|  |  |  | 昼 | [5 empty] | 夜
夜
八女労働基準監督署
| 昼 | [8 empty] | 昼
| 夜 | [8 empty] | 夜
昼
夜
| 昼 | [8 empty] | 昼
| 夜 | [8 empty] | 夜
| 昼 | [8 empty] | 昼
| 夜 | [8 empty] | 夜
| 昼 | [8 empty] | 昼
| 夜 | [8 empty] | 夜
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 電 話 番 号
|  | 現場代理人 |  | 筑後 代理人
|  | 主任(監理）技術者 |  | 筑後 主任
Note on N14: 押印削除

## 安全訓練活動計画書
[6 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 | 課 長
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | データ入力画面へ
筑 後 市 長 様
請 負 者
筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
安全・訓練等の活動計画書
事業名 |  |  |  |  | 工事名 |  | R〇〇線道路改良工事
路線 |  |  | 名 |  | 工事箇所 |  | 筑後市大字山ノ井地内
河川
工期 |  |  |  | 2024-04-01 |  | ～ | 2024-12-15
実施 年月日 |  |  |  | 安 全 教 育 活 動 の 内 容
| ・ | ・
| ・ | ・
| ・ | ・
| ・ | ・
| ・ | ・
| ・ | ・
| ・ | ・
| ・ | ・
| ・ | ・
[10 empty] | 現場代理人 | 主任(監理)技術者
Note on N12: 押印削除

## 安全訓練活動報告
|  |  |  | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長 |  | 報告時期を選択してください
[12 empty] | 報告書の 提出日 | 工期変更前 | TRUE | 2024-12-15
[13 empty] | 第１回変更後 | FALSE | 2024-12-15
[13 empty] | 第２回変更後 | FALSE | 0
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | データ入力画面へ
筑 後 市 長 様
請 負 者
筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
安全・訓練等の活動報告書 | [11 empty] | 「安全・訓練等の活動報告書」は、必要枚数シートのコピーをして下さい。
事業名 |  |  | 工事名 |  | R〇〇線道路改良工事
路線 | 名 |  | 工事箇所 |  | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内
河川 |  |  |  |  | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内 | 筑後市大字山ノ井地内
工期 |  | 2024-04-01 |  | ～ | 2024-12-15
実施年月日 | [6 empty] | （第 |  |  | 回）
安 全 教 育 活 動 の 内 容
[8 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on K12: 押印削除

## チェックリスト
工事安全対策自己点検チェックリスト | [8 empty] | データ入力画面へ
| 点 検 日： |  |  | 点 検 者：
| 工 事 名： | R〇〇線道路改良工事
| 請負業者： | 筑後建設 | 主任(監理)技術者： |  |  | 筑後 主任
項目 | 細 別 | チェック項目 | [5 empty] | チェック欄 | 主任技術者を変更しているか？ | YES |  | 筑後 主任
安全点検項目 | 立入り禁止措置 | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | [8 empty] | FALSE | 0
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか
|  | 夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | [7 empty] | 〇
| 服装・保護具 | 作業に応じた安全靴を着用しているか | [7 empty] | ×
|  | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | [7 empty] | －
| 全般 | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか。
掘削肩付近に物を置いていないか。
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか。
公衆災害防止項目 | 車両 | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係（労働災害防止項目）
市 意 見 欄
[5 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
Note on P55: 現場代理人、主任技術者の押印欄削除

## 工事打合せ簿
様式-9 | [6 empty] | 監督員 | 担当係長 | 課長補佐 | 課 長
工事打合せ簿
| 発 議 者 |  |  |  |  | 発議年月日 | [5 empty] | データ入力画面へ
発議事項
[5 empty] | （ | [5 empty] | ） | 「工事打合せ簿」は、必要枚数シートのコピーをして下さい。
| 工 事 名 |  |  | R〇〇線道路改良工事
| 処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について
年月日：
|  | 受注者 | 上記について
年月日：
[9 empty] | 現場代理人 | 主任(監理)技術者
Note on J33: 追加事項 （役職、氏名）
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
その他
発注者
受注者
その他
指示
承諾
協議
提出
受理
指示
承諾
協議
提出
受理
その他

## 材料承認書
[7 empty] | 監督員 | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
材 料 承 認 書
[9 empty] | 令和 |  | 年 月 日
|  | 工 事 名 ： |  | R〇〇線道路改良工事 | [8 empty] | データ入力画面へ
標記工事について、下記材料について承認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 使用数量 | 会社（工場）名 |  | 添付 資料 | 承認欄 |  | 備考
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[8 empty] | 県内 | 有 | 承認
[8 empty] | 県外 | 無 | 不承認
[10 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者

## 材料確認書
様式-10 | [6 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  |  | 課長補佐 |  |  | 課 長
材 料 確 認 書
[11 empty] | 令和 |  | 年 月 日
|  | 工 事 名 ： |  | R〇〇線道路改良工事 | [12 empty] | データ入力画面へ
標記工事について、下記材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [7 empty] | 備考
[8 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合格数量 |  | 確認印
[12 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任(監理)技術者

## 材料出荷証明書
材 料 出 荷 証 明 書
工事発注者 |  | 筑後市 建設経済部 道路課 | [6 empty] | データ入力画面へ
工事名 |  | R〇〇線道路改良工事
監督員氏名 |  | はね丸
請負業者名 |  | 筑後建設
出荷業者名
使用概要 | 品目 |  | 規格 |  | 設計（最終）数量 |  | 使用（出荷）数量
| 砕石 |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| 粒度調整砕石 （再生材を含む） |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| クラッシャラン （再生材を含む） |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| 切込砕石 |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| 割栗石 |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| 砕石チップ |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| 山ずり |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| 真砂土 |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥
| その他 |  |  | ｍｍ |  | ㎥ |  | ㎥

## 段階確認書
様式-11 | [6 empty] | 監督員 | 担当係長 |  |  | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
段階確認書
[15 empty] | 代理人の変更後の提出の場合 | FALSE
施工予定表
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 | R〇〇線道路改良工事 |  |  | 受注者名 |  | 筑後建設
[5 empty] | 現場代理人名 |  | 筑後 代理人
| 種別 |  | 細別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記事
令和
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[6 empty] | 監督職員名: |  |  | はね丸
| 種別 |  | 確認細別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
令和
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[6 empty] | 監督職員名: |  |  | はね丸
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者

## 建設廃棄物処理計画書
[7 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
建設廃棄物処理計画書 | [13 empty] | データ入力画面へ
起工番号 |  |  |  | 工事場所 | 筑後市大字山ノ井地内
工事名 |  | R〇〇線道路改良工事 |  |  | 工期 | 2024-04-01 |  |  |  | ～ | 2024-12-15 |  |  |  | 2024-12-15
発注課名 |  | 筑後市 建設経済部 道路課 |  |  | 請負業者 | 筑後建設 | [8 empty] | 2024-12-15
監督員名 |  | はね丸 |  |  | 主任技術者 | 筑後 主任 | [8 empty] | 0
建設廃棄物の種類 |  | 処分方法 ※1 | 中間処理量 | 最終処分量 | 処理期間 | 処分先(都道府県政令市名) | [5 empty] | 処理単価
|  |  | （ｔ/㎥） | （ｔ/㎥）
収集・運搬業者
業者名 |  | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合 ※２ | [6 empty] | 備考
|  | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物 の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  |  | 取扱う 建設廃棄物 の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業者名 |  | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物 の種類 | 許可期限 |  |  | 最終処分量 （ｔ･㎥/日）
※添付書類：産業廃棄物処理業許可証の写し
処分方法 ※1
中間処分 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合 ※２
２つの地域にまたがり運搬を委託する場合に別々の許可が必要となる
福岡県、他県、北九州市、福岡市、大牟田市

## 建設発生土処分地計画書
|  |  |  | 監督員 |  |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
[9 empty] | 令和 | 年 月 日 |  | データ入力画面へ
筑 後 市 長 様
請 負 者
筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
建設発生土処分地計画書
事業名 |  |  |  |  | 工事名 |  |  | R〇〇線道路改良工事
路線 河川 | 名 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 筑後市大字山ノ井地内
工期 |  |  | 2024-04-01 |  |  | ～ | 2024-12-15
建設発生土量 | [9 empty] | ㎥
運搬距離 | [9 empty] | ㎞
建設発生土処分地
処分地面積 | [9 empty] | ㎡
※処分地の面積が分かるような資料を添付すること
※処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要となりますので、 許可証等の写しを添付すること。
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けます。 尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じたときは、 請負業者と協議しその解決にあたることを同意します。
住所
氏名
Note on P13: 押印削除
Note on R30: 押印削除

## 建設発生土処分地確認書
|  |  |  | 監督員 |  |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
[9 empty] | 令和 | 年 月 日 |  | データ入力画面へ
筑 後 市 長 様
[6 empty] | 請 負 者 | [6 empty] | 2024-12-15
[7 empty] | 筑後建設 | [5 empty] | 2024-12-15
[7 empty] | 代表取締役 筑後 太郎 | [5 empty] | 0
建設発生土処分地確認書
事業名 |  |  |  |  | 工事名 |  |  | R〇〇線道路改良工事
路線 河川 | 名 |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 筑後市大字山ノ井地内
工期 |  |  | 2024-04-01 |  |  | ～ | 2024-12-15
建設発生土量 | [9 empty] | ㎥
運搬距離 | [9 empty] | ㎞
建設発生土処分地
処分地面積 | [9 empty] | ㎡
※処分状況が分かるような写真を添付すること
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けました。
住所
氏名
Note on P13: 押印削除
Note on R29: 押印削除

## 事故速報
様式-13
事 故 速 報 （第 | [12 empty] | 報）
情報の通報者名
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分受信 | データ入力画面へ
|  | 係 |  | 係長 |  | 課長補佐 |  | 課長 |  |  | 部長 |  | 副市長 |  | 市長
報告日はいつですか
| 発信者 | [11 empty] | 受信者 |  |  |  |  | 変 更 前 | TRUE | 2024-12-15
| 事故発生月日 | [11 empty] | 天候（温度） |  |  |  |  | 第１回変更後 | FALSE | 2024-12-15
| 事故発生場所 | [16 empty] | 第２回変更後 | FALSE | 0
| 工事名 |  |  | R〇〇線道路改良工事
| 工期 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | ～ | 2024-12-15
| 受注者名 |  |  | 筑後建設 代表取締役 筑後 太郎
| 事故の内訳 |  | 氏名 |  | 年齢 |  | 性別 | 職種 |  |  |  | 被害の程度 |  | 備 考（病院名等）
| 事故の概要 |  | ※事故の原因、経緯、処置等
備考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
| ※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又は
ＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行うものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## 補修完了届
様式-21 | [12 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
[15 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
受信者
筑 後 市 長 様
発信者
筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
補 修 完 了 届
|  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | の | （ | ） | 検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
|  |  | 工事名 |  |  | R〇〇線道路改良工事
|  |  | 契約額 |  |  | 111100000
|  |  | 工事場所 |  |  | 筑後市大字山ノ井地内
|  |  | 契約 |  |  | 令和 | 2024-04-01
|  |  | 期限 |  |  | 令和
修補、改造箇所及び補修内容
| （注） |  | １．本文（ ）内には検査種類を記入する。
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
Note on Y15: 押印削除

## 工事の部分使用
様式-22 | [6 empty] | 監督員 |  |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
[9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
受信者
筑 後 市 長 様
発信者
筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約約款代３４条第１項
に基づき（ 協議 ・ 承諾 ）する。
記
|  |  | 1． | 使用目的
|  |  | ２． | 使用部分
|  |  | 3． | 使用期間 | 自
至
|  |  | ４． | 使用者
|  |  | ５． | その他
| （注） |  | １．(協議・承認）には、いずれかに印をつける。
２. 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」として、発注者が作成する。
３. 承諾の場合は、受信者を「発注者名」、発信者を「受注者名」として、受注者が作成する。
[12 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者
Note on Y15: 押印削除

## 工期遅延届
様式-23 | [9 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
2024-12-15
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 第１回工期変更 | TRUE | 2024-12-15
| 筑 後 市 長 様 | [15 empty] | 第２回工期変更 | FALSE | 0
受注者
[8 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[8 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
工 期 遅 延 届
工事請負契約約款第２２条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
| 工事名 |  |  | R〇〇線道路改良工事
| 契約月日 |  |  | 2024-04-01
| 工期 |  |  | 自 | 令和 | 2024-04-01
|  |  |  | 至 | 令和 | 2024-12-15
| 延長工期 |  |  | 自 | 令和 | 2024-04-01
|  |  |  | 至 | 令和 | 2024-12-15
理由
| 1 | 必要により下記書類を添付すること
|  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、
詳細に記入）
|  | ｂ | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを
対照し最寄り気象台等の証明等を受けること。
|  | ｃ | 写真、図面等
| 2 | 理由は詳細に記入すること。
[14 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
Note on V17: 押印削除

## 完成通知書
様式-29 | [10 empty] | 監督員 |  | 担当係長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
筑 後 市 長 様
受注者
[9 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[9 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事は | 2024-12-15 |  |  |  |  | をもって完成したので工事請負契約
約款第３２条第１項に基づき通知します。
記
|  | １． | 工事名 | ： | R〇〇線道路改良工事
|  | ２． | 請負代金 | ： | 111100000
|  | ３． | 契約年月日 | ： | 令和 | 2024-04-01
|  | ４． | 工期 | ： | 自 | 令和 | 2024-04-01
[5 empty] | 至 | 令和 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-12-15 |  | 2024-12-15
2024-12-15
0
[15 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on W17: 押印削除

## 引渡書
様式-30 | [8 empty] | 監督員 | 担当係長 | 課長補佐 |  | 課 長
データ入力画面へ
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
筑 後 市 長 様
受注者
[8 empty] | 住所： | 筑後市大字山ノ井898
[8 empty] | 氏名： | 筑後建設
代表取締役 筑後 太郎
引 渡 書
下記工事を工事請負契約約款第３２条第４項に基づき引き渡します。
記
|  | １． | 工事名 | ： | R〇〇線道路改良工事
|  | ２． | 請負代金 | ： | 111100000
|  | ３． | 検査年月日 | ： | 令和 | 2024-12-20
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任(監理)技術者
Note on W17: 押印削除

## 出来高管理図表
様式-31
出 来 形 管 理 図 表 | [16 empty] | データ入力画面へ
工 種
|  | 種 別 | [10 empty] | 測定者
測 点
| 設計値との差 | [14 empty] | 略図
0
| 測定項目 | [5 empty] | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
| 規格値 | [5 empty] | 規格値 |  |  |  | 規格値
| 測点又は区別 |  |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 |  | 実測値 | 差
平均値
最大値
最小値
最多値
データ数
標準偏差

## 出来形合否判定
様式-31-2
出 来 形 管 理 図 表 | [7 empty] | データ入力画面へ
|  | 工 種 |  |  |  |  | 測 点
|  | 種 別 |  |  |  |  | 合否判定結果
| 測定項目 |  |  | 規格値 | 判定 | 測点
平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数

## 品質管理図表
様式-32
品 質 管 理 図 表 | [16 empty] | データ入力画面へ
工 種
|  | 種 別 | [10 empty] | 測定者
測 点
| 設計値との差 | [14 empty] | 略図
0
| 測定項目 | [5 empty] | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
| 規格値 | [5 empty] | 規格値 |  |  |  | 規格値
| 測点又は区別 |  |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 |  | 実測値 | 差
平均値
最大値
最小値
最多値
データ数
標準偏差

## 請求書
請求書 | [15 empty] | 請求日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | データ入力画面へ
登録番号
| 筑後市長 様（ |  |  |  |  | 道路課 | [5 empty] | ） |  |  | 住所
筑後市大字山ノ井898
FALSE
| 下記の通り請求します。 | [13 empty] | 氏名 |  | 筑後建設 | [11 empty] | FALSE
[17 empty] | 代表取締役 筑後 太郎 | [11 empty] | FALSE
請求金額（税込）
※法人、団体の場合は、代表者の職名を記入する
|  | \ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 【振込先】
[14 empty] | 金融機関 |  |  | 支店名 |  | 預金種別 |  | 口座番号 |  | 口座名義（カナ）
※ 頭に「￥」を記入する
軽減税率の対象品目の場合は「※」の印をつける
工 事 名 |  |  |  | R〇〇線道路改良工事 | [11 empty] | 施 工 場 所 |  |  | 筑後市大字山ノ井地内
契約年月日 |  |  |  | 金 額（ 円 ） | [6 empty] | 累 計 額（ 円 ） |  |  |  |  | 請 求 区 分 |  |  | 前 払 金 | [6 empty] | 前金払い請求 | TRUE | 3
2024-04-01 |  |  |  | 110000000 | [6 empty] | 110000000 | [7 empty] | 中間前金払 | [6 empty] | 中間前金請求 | FALSE
2024-12-01 |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 111100000 | [7 empty] | 部分払（出来高） | [6 empty] | 完成払い請求 | FALSE
完了
支出年月日 |  |  |  | 金 額（ 円 ） | [6 empty] | 累 計 額（ 円 ） |  |  |  |  | 摘 要
2024-04-20
2024-12-20
合 計 |  |  |  |  | 111100000 | [5 empty] | 円（税込） |  | うち消費税 |  |  | 10100000 |  |  |  | 円
10％対象計 |  |  |  |  | 111100000 | [5 empty] | 円（税込） |  | うち消費税 |  |  | 10100000 |  |  |  | 円
8％対象計 | [10 empty] | 円（税込） |  | うち消費税 | [6 empty] | 円
非課税対象計 | [10 empty] | 円
|  |  | 契約日 |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  | 請求関係 | [5 empty] | 請求金額 |  |  | 支払日 |  |  | 支払い率
当初 |  |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 110000000 |  |  |  | 前金払い |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2024-04-20 |  |  | 40%
第１回変更 |  |  | 2024-12-01 |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  | 中間前金 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2024-12-20 |  |  | 20%
第２回変更 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 完成払い |  |  |  | 3 |  | 111100000 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 111100000 | [5 empty] | 0
9
Note on S4: ※登録がなければ不要
Note on H6: 部署名は必ず入れる。
Note on AA10: 押印削除
Note on X16: 預金種別を選択
Note on M29: 「税込」になります

## 創意工夫実施状況（2）
|  |  |  | 監督員 | 担当係長 | 課長補佐 | 課 長
様式-34（2）
データ入力画面へ
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名 |  | R〇〇線道路改良工事
項目 |  |  | 評価内容
提案内容
(説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
[6 empty] | 現場代理人 | 主任(監理)技術者
市の独自様式がある為、HPからダウンロードして下さい

## 創意工夫等実施状況
[6 empty] | 監督員 | 担当係長 | 課長補佐 | 課 長
様式-34（1）
データ入力画面へ
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名 |  | R〇〇線道路改良工事 |  |  | 受注者名 | 筑後建設
項目 |  | 評価内容
| 創意工夫 |  | 施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | ・施工方法の工夫、施工環境の改善
・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
|  |  | 新技術活用 | ・福岡県新技術・新工法ライブラリーの活用
・ＮＥＴＩＳ登録技術の活用
|  |  | 品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
|  |  | 安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
：環境保全の工夫 等
| 社会性等 |  | 地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境と周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政等による救援活動への協力 等
[8 empty] | 現場代理人 | 主任(監理)技術者
市の独自様式がある為、HPからダウンロードして下さい